## 微信工作内容
功能模块 | 功能描述 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 | 结果
框架架设 | 惠今系统框架 | 徐远根 | 2015-07-17 | 2015-07-27 |  | 完成
微信消息模块 |  | 徐远根 | 2015-07-17 | 2015-07-27 |  | 完成
微信鉴权 | 获取微信信息，判断微信用户是否已绑定 | 黄晓 | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  | 完成
关注消息响应 | 关注信息提示：欢迎关注惠今，我们每一次沟通，让你与 | 徐远根 | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  | 完成
登陆 |  | 陈静 | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  | 完成
短信验证 |  | 陈静 | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  | 完成
注册 |  | 陈静 | 2015-07-30 | 2015-08-04 |  | 完成
实名认证 |  | 陈静 | 2015-07-30 | 2015-08-04 |  | 完成
实名认证异步校验 |  | 陈静 | 2015-07-30 | 2015-08-04 |  | 完成
重置登陆密码 |  | 陈静 | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  | 完成
重置交易密码 |  | 陈静 | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  | 完成
我的惠今梦 |  | 陈静 | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  | 完成
产品介绍 |  | 陈静 | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  | 完成
活动介绍 |  | 陈静 | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  | 完成
常见问题 |  | 陈静 | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  | 完成
账户查询页面 |  | 陈静 | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  | 完成
借款信息列表 |  | 陈静 | 2015-08-07 | 2015-08-08
银行卡添加 |  | 陈静 | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  | 完成
个人信息页 |  | 陈静 | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  | 完成
联系人电话添加 |  | 陈静 | 2015-08-13 | 2015-08-14
联系人地址添加 |  | 陈静 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  | 完成
现金贷页面 |  | 黄晓 | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  | 完成
现金贷试算 |  | 黄晓 | 2015-08-05 | 2015-08-07
现金贷微信申请 |  | 黄晓 | 2015-08-10 | 2015-08-12
提前结清预约借款列表 |  | 黄晓 | 2015-08-12 | 2015-08-13
提前结清预约借款详情 |  | 黄晓 | 2015-08-13 | 2015-08-14
提前结清预约提前还款试算 |  | 黄晓 | 2015-08-13 | 2015-08-14
提前结清预约申请 |  | 黄晓 | 2015-08-13 | 2015-08-14
提前结清预约展示 |  | 黄晓 | 2015-08-17 | 2015-08-17
菜单创建 | 根据设计设置菜单 | 徐远根 | 2015-08-04 | 2015-08-04
提前结清后台申请受理接口 |  | 徐远根 | 2015-08-10 | 2015-08-12
预约扣款详情页 |  | 徐远根 | 2015-08-12 | 2015-08-13
预约扣款结果页 | 扣款只是提醒。 | 徐远根 | 2015-08-12 | 2015-08-13
预约扣款后台处理接口 |  | 徐远根 | 2015-08-13 | 2015-08-14
银行卡添加后台处理 |  | 徐远根 | 2015-08-16 | 2015-08-17
联系人地址添加后台处理 |  | 徐远根 | 2015-08-16 | 2015-08-17
联系人电话添加后台处理 |  | 徐远根 | 2015-08-16 | 2015-08-17

## 下阶段工作内容
提前结清减免修改
微信工作安排
前端权限 |  |  | DATE_FORMAT(t3.showday,'%Y-%m') | sum(t1.plan_principal) | sum(t1.plan_service_fee_hj) | sum(t1.plan_service_fee)
资产报表 |  |  | 2014-02-01 | 162687 | 25831.34 | 26656.05
|  |  | 2014-03-01 | 1634435 | 259125.54 | 266651.7
|  |  | 2014-04-01 | 2335025 | 353591.41 | 397957.65
|  |  | 2014-05-01 | 4292004 | 746472.05 | 754853.76
|  |  | 2014-06-01 | 5114921 | 1031420.98 | 859430.91
|  |  | 2014-07-01 | 6649750 | 1631147.33 | 1051583.1
前端受理端管理权限 | 50% | 1天 | 2014-08-01 | 8029483 | 2019335.83 | 1278036.42
房屋抵押 |  |  | 2014-09-01 | 12474802 | 2699988.5 | 2061798.15
数据提取 |  |  | 2014-10-01 | 11371116 | 2434802.55 | 1825116.3
|  |  | 2014-11-01 | 13199897 | 2921802.4 | 2067675.06
|  |  | 2014-12-01 | 14272358 | 3250167.08 | 2220919.68
|  |  | 2015-01-01 | 15232492 | 3643573.49 | 2336100.42 |  | 15232492 | 0
|  |  | 2015-02-01 | 9351231 | 2225965.35 | 1378349.49 |  | 9350032 | 1199
|  |  | 2015-03-01 | 16065853 | 1900854.01 | 1673582.88 |  | 16062853 | 3000
|  |  | 2015-04-01 | 16558550 | 253002.3 | 991168.62 |  | 16447797 | 110753
|  |  | 2015-05-01 | 17058467 | 249683 | 1000319.33 |  | 16957598 | 100869
|  |  | 2015-06-01 | 17806846 | 346633.24 | 1032484.26 |  | 17836286 | -29440
|  |  | 2015-07-01 | 20829282 | 441725.3 | 1209549.04
|  |  | DATE_FORMAT(t3.showday,'%Y-%m') | SUM(t1.plan_principal) | SUM(t1.plan_service_fee_hj) | SUM(t1.plan_service_fee) | SUM(t1.act_principal) | SUM(t1.act_service_fee_hj) | SUM(t1.act_service_fee)
|  |  | 2014-02-01 | 162687 | 25831.34 | 26656.05 | 142096.4 | 22633.84 | 23108.66
|  |  | 2014-03-01 | 1634435 | 259125.54 | 266651.7 | 1411222.71 | 221893.89 | 226106.5
|  |  | 2014-04-01 | 2335025 | 353591.41 | 397957.65 | 1996967.34 | 301320.92 | 332180.01
|  |  | 2014-05-01 | 4292004 | 746472.05 | 754853.76 | 3290395.28 | 563810.21 | 557351.22
|  |  | 2014-06-01 | 5114921 | 1031420.98 | 859430.91 | 3784612.37 | 745075.11 | 609187.39
|  |  | 2014-07-01 | 6649750 | 1631147.33 | 1051583.1 | 4522994.17 | 1074155.07 | 677533.38
|  |  | 2014-08-01 | 8029483 | 2019335.83 | 1278036.42 | 5216834.41 | 1267554.26 | 776086.53
|  |  | 2014-09-01 | 12474802 | 2699988.5 | 2061798.15 | 7780617.92 | 1636224.25 | 1190069.64
|  |  | 2014-10-01 | 11371116 | 2434802.55 | 1825116.3 | 6605193.73 | 1375268.51 | 969265.62
|  |  | 2014-11-01 | 13199897 | 2921802.4 | 2067675.06 | 7042518.36 | 1503531.96 | 989546.88
|  |  | 2014-12-01 | 14272358 | 3250167.08 | 2220919.68 | 6706395.41 | 1484052.48 | 929745.86
|  |  | 2015-01-01 | 15232492 | 3643573.49 | 2336100.42 | 5964691.61 | 1422063.83 | 820732.37 | 15232492 | 0
|  |  | 2015-02-01 | 9351231 | 2225965.35 | 1378349.49 | 3147077.97 | 769515.79 | 414113.93 | 9350032 | 1199
|  |  | 2015-03-01 | 16065853 | 1900854.01 | 1673582.88 | 4144928.05 | 605471.56 | 382754.22 | 16062853 | 3000
|  |  | 2015-04-01 | 16558550 | 253002.3 | 991168.62 | 2846397.47 | 206365.9 | 149673.85 | 16447797 | 110753
|  |  | 2015-05-01 | 17058467 | 249683 | 1000319.33 | 1477367.01 | 199599 | 75821.22 | 16957598 | 100869
|  |  | 2015-06-01 | 17836286 | 231885.64 | 1149673.47 | 22299.24 | 3300 | 1303.63 | 17836286 | 0
Note on K20: 融资金额
Note on M51: 融资金额